Заключение

муниципального проектного офиса по паспорту муниципального проекта "Подготовка доклада о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муниципальном образовании администрации муниципального образования Абински	й район за 2019 год"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Подготовка доклада о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муниципальном образовании администрации муниципального образования Абински	й район за 2019 год» (далее – проект).

Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих целей:

- оценка различными социальными слоями населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования Абинский район;

- оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Абинский район;

- выявление наиболее коррупционных сфер деятельности администрации муниципального образования Абинский район.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 сентября 2019 года по 20 декабря 2019 года, краткое наименование проекта – доклад о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции, куратор проекта – Китаев В.В., руководитель проекта – Семендяев А.В., инициатор проекта – Семендяев А.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «Административно-техническое управление» и ГАУ КК «МФЦ КК».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Оценка различными социальными слоями населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования Абинский район;

2.1.2. Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Абинский район;

2.1.3 Выявление наиболее коррупционных сфер деятельности администрации муниципального образования Абинский район;

Результаты проекта:

2.2.1. Подготовка доклада о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муниципальном образовании администрации муниципального образования Абинского района за 2019 год;

2.2.2. Проведение анкетирования 100 физических лиц и 20 руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей.

Данные результаты конкретны, но не соответствуют результатам реализации национальных проектов.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия  проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Не указана взаимосвязь с региональными проектами  и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития                			                             О.Б. Белая

«    »  2019 года