Заключение

муниципального проектного офиса

по паспорту муниципального проекта "Разработка показателей осуществления закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд муниципального образования Абинский район

в 2019 году"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Разработка показателей осуществления закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд муниципального образования Абинский район в 2019 году» (далее – проект).

Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующий цели - обеспечение эффективного и экономного использования бюджетных средств муниципального образования Абинского района.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 28 августа 2019 года по 31 января 2020 года, краткое наименование проекта – годовой отчет за 2019 год, куратор проекта – Белая О.Б., руководитель проекта – Игнатов Е.А., инициатор проекта – Игнатов Е.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта:

2.1.1. Обеспечение эффективного и экономного использования бюджетных средств муниципального образования Абинского района.

Результаты проекта:

2.2.1. Разработка показателей осуществления закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд муниципального образования Абинский район в 2019 году;

2.2.2. Своевременное предоставление отчета.

Данные результаты конкретны.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта не сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Не указана взаимосвязь с региональными проектами и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проектаотсутствует.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального

образования, начальник управления

экономического развития                			                             О.Б. Белая

«    »  2019 года