Оценка эффективности реализации муниципальных программ,

муниципального образования Абинский район в 2015 году

Согласно Порядку проведения эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район, данная оценка осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой если ее показатель колеблется от  0,9 и выше, средней от 0,8 до 0,9, удовлетворительной от 0,7 до 0,8, неудовлетворительной  менее 0,7.

По результатам за 2015 год освоение средств в рамках муниципальных программ составило 98 %. Из 19-ти программ (по 2-м программам не предоставлены сведения для проведения оценки эффективности – муниципальная программа «Развитие образования», «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления») одиннадцать программ исполнены в полном объеме:

- развитие физической культуры и спорта;

- молодежь Абинского района;

- развитие системы гражданско-патриотического воспитания и повышения правовой культуры;

- противодействие незаконному обороту наркотиков;

- формирование экологической культуры в области охраны окружающей среды;

- о поддержке общественных организаций;

- управление муниципальной собственностью;

- обеспечение бюджетного процесса;

- информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- развитие информационных технологий;

- развитие жилищно-коммунального хозяйства.

С результатом более 99% исполнены 5 программ, остальные три программы с результатом более 88%.

Основная причина неполного освоения средств - не поступление средств краевого бюджета и экономия по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок.

В целом за 2015 год сумма неосвоенных средств составила                  19,5 млн. рублей, что составляет 1,4 % от общего объема запланированных средств.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определено 180  показателей результативности, из которых 74 перевыполнены, 74 показателя выполнены на 100 % и  32 показателя не достигли запланированного уровня.

Общий результат эффективности реализации программ – 16 программ в 2015 году являются высокоэффективными,  1 программа средне эффективной (муниципальная программа «Развитие отрасли здравоохранения», эффективность программы – 0,86) и 2 программы не эффективные (муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса», эффективность программы – 0,51 и «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта», эффективность программы - 0,66).

В результате реализации муниципальных программ в различных сферах получены следующие результаты:

Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2015-2017 годы:

Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ составляет 295 человек, показатель исполнен на 100 %.

В 2015 году в муниципальном образовании Абинский район проведено 146 антинаркотических  мероприятий, что составляет 127% планового назначения (план 115 мероприятий).

Наблюдается значительное снижение доли курящих подростков в общеобразовательных учреждениях района и составляет 4,7 % (план 13,7 %). В 2014 году процент курящих подростков в школах составлял 6,36 %.

Так же положительной тенденцией является тот факт, что кардинально не растет количество молодежи, совершившей наркопреступления. В 2015 году 22 подростка совершили преступления по линии незаконного оборота наркотических средств, в 2014 году - 20 человек.

Эффективность программы высокая и составляет 0,93.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы:

Программа включает в себя 7 подпрограмм. Подпрограммы координируются отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и отделом  профилактики правонарушений.

Фактически в отчетном периоде из 30 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 26.

Несомненно положительной тенденцией в 2015 году является невыполнение таких показателей как: время оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, фактическое время оказания экстренной помощи составило 30 мин. при плане 35 мин.; количество несчастных случаев на воде  составило 5 человек, при плане 6 человек; не достиг планового уровня такой показатель как уровень преступности и составил 114 человек на 10 тысяч населения района.

Эффективность реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории муниципального образования Абинский район» составила 0,17 - не удовлетворительная. Такой результат достигнут по причине приобретения квартиры участковому уполномоченному (стоимость квартиры 1520 тыс. руб.).

В целом эффективность программы высокая и составляет 1,0.

Муниципальная программа «Развитие культуры:

Программа включает в себя 4 подпрограммы. Подпрограммы координируются управлением культуры администрации муниципального образования Абинский район.

Фактически в отчетном периоде из 13 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены все 13.

Эффективность программы высокая и составляет 0,93.

В 2015 году приобретено 2 комплекта оборудования, при плане 1 комплект, приобретен казачий курень в результате чего финансирование подпрограммы «Развитие сети и укрепление материально технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Абинский район»  составило 3185,5 тыс. рублей (план 2349,5 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы:

Программа включает в себя 2 подпрограммы. Подпрограммы координируются управлением по физической культуре и спорту.

Фактически в отчетном периоде из 10 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9.

Эффективность программы высокая и составляет 1,0.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в                 2015 году увеличилась численность жителей Абинского района, систематически занимающихся физической культурой  и спортом до 40,2 % из общего числа жителей Абинского района (план 35,7 %), и составила 28180 человек (план 25389 человек).

Значительно увеличилось количество спортсменов-разрядников в детско-юношеских спортивных школах при плане 445 человек, фактическое количество составило 1010 человек.

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2015-2018 годы:

В 2015 году в рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» оказана поддержка 7 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 2772,595 тыс. рублей, в том числе по видам субсидирования:

- субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности  поддержка оказана 4 субъектам малого предпринимательства;

- субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства поддержка оказана 2 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) поддержка оказана ООО «Маслозавод «Абинский».

Организован и проведен конкурс «Лучшие предприниматели муниципального образования Абинский район» по результатам которого награждено 7 номинантов.

Проведено 12 Дней открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие 238 человек.

Обеспечено изготовление информационных и презентационных материалов, разработано 3 технико-экономических обоснований инвестиционных проектов для включения в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края.

Организовано участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». В рамках данного мероприятия заключено 7 инвестиционных соглашений на общую сумму711,8 млн. рублей.

Эффективность программы высокая – 1,0, из 6 запланированных показателей в полном объеме выполнено 6.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2017 годы:

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,98 и оценивается как высокая. Из 7 запланированных показателей в полном объеме исполнено 5. Дополнительно изготовлен планово-картографический материал, произведена оплата арендной платы по договору аренды нежилых помещений и оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений.

Фактическое финансирование муниципальной программы составило 10018,4 тыс. рублей  (план 11498,2 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Обеспечение бюджетного процесса» на 2015-2017 годы:

В 2015 году обеспечена работа финансового управления муниципального образования Абинский район. Фактически в отчетном периоде из 13 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 13.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0  и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Молодежь Абинского района»  на 2015-2017 годы:

Степень достижения планового значения по всем 10 показателям муниципальной программы колеблется от 110 % до 175 %.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Муниципальная программа «Формирование экологической культуры в области охраны окружающей среды муниципального образования Абинский район»  на 2015-2017 годы:

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2. Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Не смотря на то что, эффективность программы высокая необходимо проводить просветительскую, учебно-воспитательную работу с обучающимися, направленную на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Муниципальная программа «Дети Абинского района»                            на 2015-2016 годы:

Финансирование данной муниципальной программы на 99,9 % или 69906,3 тыс. рублей  осуществлялось за счет средств краевого бюджета. Цель программы: формирование условий для социализации и здорового образа жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни.

В ходе реализации мероприятий программы в 2015 году перевыполнены 3 показателя программы из 4: организована работа по привлечению к участию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях в социально-значимых мероприятиях (привлечено 272 ребенка); 64 человека  приглашены для участия в муниципальном этапе  краевого творческого конкурса замещающих семей; 98,1 % детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей устроены в замещающие семьи (усыновление, опека, приемная семья, патронат).

Не выполнен такой показатель, как доставка детей к месту отдыха и обратно (доставлено 54 человека, план 288 человек), причиной послужило поступление средств краевого бюджета после окончания летнего оздоровительного сезона.

Эффективность программы высокая и составляет 1,0.

Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»                             на 2015-2018 годы:

Финансирование муниципальной программы на 62,8 % или                   11485,3 тыс. рублей  осуществлялось за счет средств краевого бюджета.

В ходе реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- выплачены субсидии малым формам хозяйствования: на строительство теплиц (63 получателя субсидий); за реализованную животноводческую продукцию (просубсидирована реализация 200 тонн молока и 19,3 тонн мяса крупного рогатого скота – 2 получателя субсидий);

приобретение молодняка животных (приобретена 21 голова крупного рогатого скота для воспроизводства стада мясного направления-  4 получателя субсидий); на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (просубсидировано 105 кредитных договора на общую сумму кредита 34,4 млн. рублей);

- подобрано и утилизировано  24 головы павших животных, иммобилизовано (отловлено) 48 голов безнадзорных животных.

- построена площадка для утилизации биологических отходов в специальных печах (крематорах), ввод в эксплуатацию будет произведен в 2016 году.

Фактически в отчетном периоде из 10 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 8.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 0,9.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Абинский район» на 2015-2017 годы:

Эффективность программы высокая и составляет 1,0.

В ходе реализации программы исполнены следующие целевые индикаторы:

- 100 % охват муниципальных служащих муниципального образования Абинский район представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера без нарушения действующего законодательства;

- в ходе анкетного опроса 52 % (план 50 %) лиц проживающих в Абинском районе информированы о мероприятиях проводимых в сфере противодействия коррупции;

- опубликовано 4 статьи общественно-значимой информации о деятельности органов местного самоуправления направленной на противодействие коррупции;

- проведено 4 занятия с муниципальными служащими по изучению антикоррупционного законодательства в целях противодействия коррупции.

Муниципальная программа «Развитие отрасли здравоохранения»:

Программа включает в себя 5 подпрограмм: «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения», «Развитие системы оказания медицинской помощи. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений здравоохранения», «Охрана здоровья матери и ребенка» и «Организация доступности медицинской помощи». Подпрограммы координируются МБУЗ ЦРБ.

Из 15 показателей достижения целей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 8 показателям. По 2 целевым показателям, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, фактические значения не превысили установленных плановых значений, в том числе:

- младенческая смертность составила 6,3 случая на 1000 родившихся (план – 6,5) (показатель подпрограммы 1);

- смертность населения в трудоспособном возрасте составила                478,8 случаев на 100 тысяч населения (план – 539,7).

Общая смертность населения в 2015 году составила 14,6 случаев на 1000 населения (план 14) причина – высокая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Эффективность подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения» неудовлетворительная и составляет 0,52, при плане 62 %   укомплектованность врачами составляет 58,9 %.

Эффективность  подпрограммы «Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений здравоохранения» неудовлетворительная. Причина невыполнения мероприятий данной подпрограммы - отсутствие финансирования из краевого бюджета.

В целом эффективность программы средняя и составляет 0,86.

Муниципальная программа «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2015-2018 годы:

Программа включает в себя 4 подпрограммы: «Развитие строительства в муниципальном образовании Абинский район», «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Абинский район», «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Абинский район» и «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Абинский район». Подпрограммы координируются управлением строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Абинский район.

Эффективность подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Абинский район» признается  высокой и составляет 1,0. Объем финансирования по данной подпрограмме составил 422,1 тыс. рублей, план 922,1 тыс. рублей. Фактические значения целевых показателей подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,  не превысили установленные плановые значения, так количество дорожно-транспортных происшествий составило 1155 шт. (план 1155 шт.), число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 161 человек (план 161 человек), число погибших в дорожно-транспортных происшествиях 29 человек (план 29 человек).

Эффективность подпрограммы «Развитие строительства в муниципальном образовании Абинский район» признается неудовлетворительной и составляет 0,33. Объем финансирования составил 14925,4 тыс. рублей при плане 7923,7 тыс. рублей. Из 6 показателей подпрограммы исполнены 2 показателя. В 2015 году незавершено, как планировалось, строительство 3-х этажного 24-х квартирного жилого дома социального назначения в пос. Ахтырском по ул. Ахтырской, по причине отсутствия финансирования из краевого бюджета. В 2016 году планируется завершить строительство и обеспечить детей сирот жилыми помещениями.

В 2015 году завершено строительство детского сада на 80 мест по адресу: ст. Холмская, пер. Коммунальный; завершено строительство модульной пристройки на 40 мест к детскому саду № 24 в ст. Мингрельской; выполнена реконструкция здания детского сада в г. Абинске по                           ул. Ипподромная, 3, введено 60 мест.

Эффективность подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Абинский район» составляет 0,38 и является неудовлетворительной. В             2015 году в связи с хорошими погодными условиями не производились работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Абинский район. Выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к х. Коробкин протяженностью 1,031 км, в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета, образовалась кредиторская задолженность.

Эффективность подпрограммы «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Абинский район» признается неудовлетворительной и составляет 0. Финансирование мероприятий не произведено из-за ошибки перевозчика при оформлении документов на перечисление денежных средств.

В целом эффективность программы составляет 0,66 и является неудовлетворительной.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» на 2015-2018 годы:

Программа включает в себя 2 подпрограммы: «Уровень газификации Абинского района», «Уровень подготовки котельных к осенне-зимнему периоду». Подпрограммы координируются управлением строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Абинский район.

В результате реализации данной муниципальной программы в                 2015 году проведены первоочередные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду котельных муниципальных бюджетных учреждений.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2.

Эффективность программы неудовлетворительная и составляет 0,51.

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на 2015-2017 годы:

Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 8.

В рамках реализации данной программы осуществлялась публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов муниципального образования Абинский район, а также иных официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления муниципального образования Абинский район -  1035663,05 кв.см.

Эффективность программы высокая и составляет 1,0.

Муниципальная программа «О поддержке общественных организаций» на 2015-2017 годы:

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 6.

В 2015 году оказана финансовая поддержка 6 общественным организациям. Проведено 13 мероприятий, посвященных памятным датам в истории России, Кубани и Абинского района.

Эффективность программы высокая и составляет 1,0.

Муниципальная программа «Развитие системы гражданско-патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей (участников референдумов)» на 2015-2017 годы:

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 7. Эффективность муниципальной программы высокая – 1,0.

В 2015 году  в рамках программы проведены мероприятия посвященные: «Дню защитников отечества», «Дню России», «70-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Дню реабилитации Кубанского казачества», «Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню Кубанского казачества», «Дню Государственного флага Российской Федерации», «Дню Конституции Российской Федерации», «Дню народного единства» и многие другие.

Муниципальная программа «Развитие информационных технологий» на 2015-2017 годы:

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 3. Эффективность муниципальной программы высокая – 0,92.

В 2015 году осуществлялось функционирование официального интернет-сайта органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район, внедрение и сопровождение программного обеспечения, поддержание 146 единиц оргтехники в работоспособном состоянии, а так же обновление компьютерной и оргтехники.

Начальник управления

экономического развития                                                               А.С. Цысов