| Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2030 годы ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Повышение уровня спортивного мастерства учащихся спортивных школ муниципального образования Абинский район» на 2022-2030 годы |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район |
| Участники подпрограммы | муниципальные учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы Перечень целевых показателей подпрограммы | подготовка спортивного резерва в Абинском районе 1) развитие детско-юношеского спорта; 2) развитие спорта высших достижений; 3) обеспечение безопасности спортивных объектов. 1) количество тренеров и работников спортивных школ, получающих выплаты стимулирующего характера; 2) количество инструкторов по спорту; 3) количество спортивных объектов, находящихся на территории Абинского района; 4) количество построенных спортивных объектов; 5) количество объектов, в которых выполнен ремонт; 6) количество изготовленных пакетов проектно-сметной документации; 7) количество установленных видеокамер на спортивных объектах; 8) количество приобретенных микроавтобусов; 9) количество лиц, прошедших углубленный медицинский осмотр. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется с 2022 по 2030 годы, без разделения на этапы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет всего – 1 440 552,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 644 497,7 тыс. руб.; 2023 год – 175 804,1 тыс. руб.; 2024 год – 178 278,2 тыс. руб.; 2025 год – 186 748,7 тыс. руб.; 2026 год – 128 751,5 тыс. руб.; 2027 год – 126 472,7 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.; 2029 год – 0,00 тыс. руб.; 2030 год – 0,00 тыс. руб.; в том числе: за счет средств краевого бюджета – 655 054,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 539 764,0 тыс. руб.; 2023 год – 64 606,1 тыс. руб.; 2024 год – 46 175,0 тыс. руб.; 2025 год – 2 254,8 тыс. руб.; 2026 год – 2 254,8 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.; 2029 год – 0,00 тыс. руб.; 2030 год – 0,00 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район – 785 498,2 тыс.руб., в том числе по годам: 2022 год – 104 733,7 тыс. руб.; 2023 год – 111 198,0 тыс. руб.; 2024 год – 132 103,2 тыс. руб.; 2025 год – 184 493,9 тыс. руб.; 2026 год – 126 496,7 тыс. руб.; 2027 год – 126 472,7 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.; 2029 год – 0,00 тыс. руб.; 2030 год – 0,00 тыс. руб. |

Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является подготовка спортивного резерва в Абинском районе.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1) развитие детско-юношеского спорта;

2) развитие спорта высших достижений;

3) обеспечение безопасности спортивных объектов.

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2022 по 2030 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы «Повышение уровня спортивного мастерства учащихся спортивных школ муниципального образования Абинский район»

Таблица 1

| № п/п | Цели, задачи и показатели | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель «Подготовка спортивного резерва в Абинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Развитие детско-юношеского спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор) «Количество тренеров и работников спортивных школ, получающих выплаты стимулирующего характера» | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор) «Количество инструкторов по спорту» | чел. | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 1.3 | Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, прошедших углубленный медицинский осмотр» | чел. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2 | Задача «Развитие спорта высших достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель (индикатор) «Количество спортивных объектов, находящихся на территории Абинского района» | ед. | 220 | 222 | 224 | 224 | 224 | 225 | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель (индикатор) «Количество построенных спортивных объектов» | ед. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3 | Целевой показатель (индикатор) «Количество объектов, в которых выполнен ремонт» | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Целевой показатель (индикатор) «Количество изготовленных пакетов проектно-сметных документаций» | ед. | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, прошедших углубленный медицинский осмотр» | чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 3 | Задача «обеспечение безопасности спортивных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель (индикатор) «Количество установленных видеокамер на спортивных объектах» | ед. | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Целевой показатель (индикатор) «Количество приобретенных микроавтобусов» | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы

«Повышение уровня спортивного мастерства учащихся спортивных школ

муниципального образования Абинский район»

Таблица 2

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источ ник финансирования | Объем финанси рования, всего |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028-2030 годы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район, | местный бюджет | 677 265,4 |  | 79 541,5 |  | 91 464,4 |  | 110 848,8 |  | 143 022,7 |  | 126 194,0 |  | 126 194,0 |  | 0 | 100 % обеспечение деятельности, в том числе финансовое исполнение обязательств, возникающих в связи с организацией спортивной деятельности и реализации муниципальной программы | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия - спортивные школы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | в том числе: бюджетные, автономные учреждения; казенные учреждения | местный бюджет местный бюджет | 310 716,4 366 849,0 |  | 34 405,1 45 136,4 |  | 42 264,3 49 200,1 |  | 53 502,7 57 346,1 |  | 60 114,1 82 908,6 |  | 60 215,0 65 979,0 |  | 60 215,0 65 979,0 |  | 0 0 | 3 подведомственных учреждений |  |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных сооружений в Абинском районе | Всего: краевой бюджет местный бюджет | 186 449,9 110 761,5 75 688,4 |  | 21 996,1 14 295,6 7 700,5 |  | 72 012,0 54 055,6 17 956,4 |  | 63 088,8 42 410,3 20 678,5 |  | 29 353,0 0 29 353,0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  |
| 2.1 | Строительство спортивных сооружений, спортивных школ, комплексов, капитальный, текущий ремонт, благоустройство спортивных сооружений, спортивных школ, комплексов документации, рабочей документации | местный бюджет | 18 590,6 |  | 3 190,0 |  | 303,0 |  | 9 634,0 |  | 5 463,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | замена покрытия, установка ограждения, текущий ремонт 1 муниципальной бюджетной спортивной организации | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия – МБУ ДО СШ «Юность» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | (изготовление проектно-сметной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, проведение государственных экспертиз и результатов инженерных изысканий, проведение топографической съемки, проведение различных изысканий, технических обследований, приобретение оборудования, инвентаря, монтаж оборудования и инвентаря, приобретение материалов в том числе строительных, присоединение к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | сетям инженерно-технического обеспечения, шлифовка полов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство спортивных сооружений, спортивных школ, комплексов, капитальный, текущий ремонт, благоустройство спортивных сооружений, спортивных школ, комплексов (изготовление проектно-сметной документации, рабочей документации (в том числе внесение изменений), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, проведение | местный бюджет | 34 569,9 |  | 3 598,0 |  | 12 537,1 |  | 6 545,4 |  | 11 889,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | установка ограждения, текущий ремонт покрытия, установка тренажеров в двух муниципальных казенных спортивных организациях, | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия – МКУ ДО СШ «Виктория», МКУ ДО СШ «Спартак» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | государственных экспертиз и результатов инженерных изысканий, проведение топографической съемки, проведение различных изысканий, технических обследований, приобретение оборудования, инвентаря, монтаж оборудования и инвентаря, приобретение материалов в том числе строительных, присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, прокладка водопровода холодного водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 2.3 | Капитальный, текущий ремонт, благоустройство территории, подготовка проектно-сметной документации, изготовление технического паспорта, топосъемка спортивных сооружений по адресу: Абинский район, пгт.Ахтырский, ул.Свободы, 6, из них: софинансирование | Всего краевой бюджет местный бюджет | 69 217,6 64 555,1 4 662,5 |  | 15 208,1 14 295,6 912,5 |  | 30 602,3 28 766,1 1 836,2 |  | 23 407,2 21 493,4 1 913,8 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | капитальный, текущий ремонт 1 объекта | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия – МКУ ДО СШ «Виктория» |
| 2.4 | Строительство объекта: «Малобюджетный спортивный зал по адресу: Абинский район, станица Федоровская, ул. Красная, 11-а», из них: | Всего краевой бюджет | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 | строительство малобюджетного спортивного зала | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | софинансирование | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | мероприятия МКУ ДО СШ «Спартак» |
| 2.5 | Капитальный ремонт здания Дворца спорта МКУ ДО СШ «Спартак», из них: софинансирование | Всего краевой бюджет местный бюджет | 44 052,2 39 206,4 4 845,8 |  | 0 0 0 |  | 20 550,0 18 289,5 2 260,5 |  | 23 502,2 20 916,9 2 585,3 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | капитальный ремонт здания | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия МКУ ДО СШ «Спартак» |
| 2.6 | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с комплексом уличных тренажеров и турников в с.Светлогорском по ул.Садовой, 1 А, из них: софинансирование | Всего краевой бюджет местный бюджет | 8 019,6 7 000,0 1 019,6 |  | 0 0 0 |  | 8 019,6 7 000,0 1 019,6 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | строительство 1 многофункциональной спортивно-игровой площадки с комплексом уличных тренажеров и турников | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия МКУ ДО СШ «Спартак» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 2.7 | Капитальный, ремонт стадиона МКУ ДО СШ «Виктория» по адресу: г.Абинск, ул.Мира, 2, из них: софинансирование | Всего краевой бюджет местный бюджет | 12 000,0 0 12 000,0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 12 000,0 0 12 000,0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | капитальный ремонт 1 стадиона | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия МКУ ДО СШ «Виктория» |
| 3. | Предоставление бюджетных ассигнований муниципальным бюджетным, казенным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», на реализацию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд | Всего краевой бюджет местный бюджет | 1 003,6 528,6 475,0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 766,1 528,6 237,5 |  | 237,5 0 237,5 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  | приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации | получатель субсидий - МБУ ДО СШ «Юность», МКУ ДО СШ «Спартак», МКУ ДО СШ «Виктория» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-техно-логического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта (софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»), из них: МБУ ДО СШ «Юность», из них: МКУ ДО СШ «Виктория», из них: | Всего краевой бюджет местный бюджет Всего краевой бюджет местный бюджет | 305,2 160,8 144,4 305,4 160,8 144,6 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 233,0 160,8 72,2 233,1 160,8 72,3 |  | 72,2 0 72,2 72,3 0 72,3 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | МКУДО СШ «Спартак», из них: | Всего краевой бюджет местный бюджет | 393,0 207,0 186,0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 300,0 207,0 93,0 |  | 93,0 0 93,0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление денежных выплат стимулирующего характера работникам спортивных школ, из них: | Всего краевой бюджет местный бюджет | 11 163,1 9 875,4 1 287,7 |  | 884,0 832,6 51,4 |  | 2 118,6 1 997,1 121,5 |  | 2 814,8 2 536,1 278,7 |  | 2 533,5 2 254,8 278,7 |  | 2 533,5 2 254,8 278,7 |  | 278,7 0 278,7 |  | 0 0 0 |  |  |
| 4.1 | Предоставление денежных выплат социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и | Всего | 403,8 |  | 28,7 |  | 93,8 |  | 281,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | предоставление денежных выплат социальной поддержки отдельным категориям работников 3 человека | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия - МБУ ДО СШ «Юность», МКУ ДО СШ «Спартак», МКУ ДО СШ «Виктория» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», в том числе: бюджетные учреждения казенные учреждения; | краевой бюджет краевой бюджет | 278,7 125,1 |  | 28,7 0 |  | 62,5 31,5 |  | 187,5 93,8 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  |
| 4.2 | Предоставление бюджетных ассигнований муниципальным бюджетным, казенным учреждениям отрасли «Физическая культура» на софинансирование расходных обязательств | Всего краевые бюджет местный бюджет | 10 759,3 9 471,6 1 287,7 |  | 855,3 803,9 51,4 |  | 2 024,8 1 903,3 121,5 |  | 2 533,5 2 254,8 278,7 |  | 2 533,5 2 254,8 278,7 |  | 2 533,5 2 254,8 278,7 |  | 278,7 0 278,7 |  | 0 0 0 | оплата труда инструкторам по спорту 15 человек | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия - МБУ ДО СШ «Юность», МКУ ДО СШ «Спартак» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту, из них: МБУ ДО СШ «Юность» МКУ ДО СШ «Спартак» | Всего краевой бюджет местный бюджет Всего краевые бюджет местный бюджет | 8 188,8 7 392,8 776,0 2 291,8 2 078,8 213,0 |  | 488,8 459,4 9,4 366,5 344,5 22,0 |  | 1 619,9 1 522,6 97,3 404,9 380,7 24,2 |  | 2 026,7 1 803,6 223,1 506,8 451,2 55,6 |  | 2 026,7 1 803,6 223,1 506,8 451,2 55,6 |  | 2 026,7 1 803,6 223,1 506,8 451,2 55,6 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Приобретение школьного микроавтобуса | Всего: краевой бюджет местный бюджет | 8 818,0 8 553,4 264,6 |  | 0 0 0 |  | 8 818,0 8 553,4 264,6 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | приобретение 1 микроавтобуса | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия - бюджетные, казенные учреждения |
| 5.1 | Приобретение автобуса для МБУ ДО СШ «Юность», из них: софинансирование | Всего: краевой бюджет местный бюджет | 4 408,9 4 276,6 132,3 |  | 0 0 0 |  | 4 408,9 4 276,6 132,3 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | приобретение 1 автобуса | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия – МБУ ДО СШ «Юность» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 5.2 | Приобретение автобуса для МКУ ДО СШ «Спартак», из них: софинансирование | Всего: краевой бюджет местный бюджет | 4 409,1 4 276,8 132,3 |  | 0 0 0 |  | 4 409,1 4 276,8 132,3 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | приобретение 1 автобуса | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия – МБУ ДО СШ «Юность» |
| 6 | Сертификация спортивных объектов, сооружений, помещений, в том числе оформление протокола испытаний с внесением в реестр | местный бюджет | 774,0 |  | 226,0 |  | 170,0 |  | 0 |  | 378,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | оформление сертификата | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия - бюджетные, казенные учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 7. | Проведение углубленного медицинского осмотра лиц, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных организациях, реализующих программы спортивной подготовки, из них: - бюджетные учреждения - казенные учреждения | Всего местный бюджет местный бюджет | 13 343,0 4 585,9 8 757,1 |  | 988,4 306,0 682,4 |  | 1 154,6 391,9 762,7 |  | 0 0 0 |  | 11 200,0 3 888,0 7 312,0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | количество учащихся прошедших углубленный медицинский осмотр в 2022 г. -130 человек; в 2023 г. - 130 человек; | муниципальный заказчик мероприятия - бюджетные, казенные учреждения |
| 8. | Подготовка и повышение квалификации кадров, из них: бюджетные учреждения; казенные учреждения | Всего местный бюджет местный бюджет | 72,5 0 72,5 |  | 0 0 0 |  | 42,5 0 42,5 |  | 30,0 0 30,0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  | подготовка и повышение квалификации кадров (2 человека) | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия - казенные, бюджетные учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Приобретение спортивного объекта «Плавательный бассейн. Площадь: 35 012,6 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, улица Советов, 97 –а без учета стоимости прав на земельный участок» (софинанси-рование государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструкту-ры») | Всего: краевой бюджет местный бюджет | 540 861,7 524 635,8 16 225,9 |  | 540 861,7 524 635,8 16 225,9 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  | количество объектов в 2022 г. – 1 шт. | ответственный за выполнение мероприятия, муниципальный заказчик мероприятия –управление муниципальной собственности администрации муниципального образования Абинский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, заключившим договор о целевом обучении в период обучения | местный бюджет | 96,0 |  | 0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 0 |  | 0 |  | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия - казенные, бюджетные учреждения |
| 11 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | Всего краевой бюджет местный бюджет | 705,7 700,0 5,7 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 705,7 700,0 5,7 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  | приобретение 4-х напольных кондиционеров | ответственный за выполнение мероприятия – отдел по физической культуре и спорту, муниципальный заказчик мероприятия - МБУ ДО СШ «Юность» |
| ВСЕГО по подпрограмме: |  |  |  | 1 440 552,9 |  | 644 497,7 |  | 175 804,1 |  | 178 278,2 |  | 186 748,7 |  | 128 751,5 |  | 126 472,7 |  |  |  |
| краевой бюджет: |  |  |  | 655 054,7 |  | 539 764,0 |  | 64 606,1 |  | 46 175,0 |  | 2 254,8 |  | 2 254,8 |  | 0 |  |  |  |
| местный бюджет: |  |  |  | 785 498,2 |  | 104 733,7 |  | 111 198,0 |  | 132 103,2 |  | 184 493,9 |  | 126 496,7 |  | 126 472,7 |  |  |  |

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы «Повышение уровня спортивного мастерства учащихся спортивных школ муниципального образования Абинский район», составляет 1 440 552,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 3

(тыс.рублей)

| Год реализации | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 год | 644 497,7 | 104 733,7 | 539 764,0 | - |
| 2023 год | 175 804,1 | 111 198,0 | 64 606,1 | - |
| 2024 год | 178 278,2 | 132 103,2 | 46 175,0 | - |
| 2025 год | 186 748,7 | 184 493,9 | 2 254,8 | - |
| 2026 год | 128 751,5 | 126 496,7 | 2 254,8 | - |
| 2027 год | 126 472,7 | 126 472,7 | 0 | - |
| 2028 год | 0 | 0 | 0 | - |
| 2029 год | 0 | 0 | 0 | - |
| 2030 год | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего: | 1 440 552,9 | 785 498,2 | 655 054,7 | - |

Объем финансирования мероприятий подпрограммы  определен на основании постановления администрации муниципального образования Абинский район от 29 сентября 2015 г. № 1115 «Об утверждении норм расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей и специалистов, норм расходов на вручение памятных и денежных призов при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных к календарный план спортивно-массовых мероприятий муниципального образования Абинский район, норм расходов на обеспечение сборных команд муниципального образования Абинский район», а также исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2021 году 
(в соответствии с подпрограммой «Повышение уровня спортивного мастерства учащихся спортивных школ муниципального образования Абинский район» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2022 годы) без учета прогнозов индексов дефляторов на соответствующие годы. Краевое финансирование проходит по государственной программе Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании Абинский район является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение физического здоровья населения посредством реализации комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, формированию эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также развитие спортивных сооружений (расширение сети спортивных сооружений, строительство и реконструкция спортивных объектов).

Решение о сокращении бюджета программы, независимо от времени его принятия, приведет к падению эффективности расходов, уже произведенных как в рамках действующей, так и предыдущих программ.

При применении программно-целевого метода могут также возникнуть риски снижения эффективности результатов программы, связанные:

с отсутствием действенной системы мониторинга реализации программы;

с отсутствием должного внимания к результатам мониторинга хода реализации программы. Следствием этого могут стать отсутствие или несвоевременность и необъективность решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации программы;

с необходимостью внесения тех или иных изменений или уточнений в программу в ходе ее реализации. При этом неверные или ошибочные управленческие решения могут привести к дезорганизации отношений и взаимодействия между участниками программы.

Таким образом, снижение рисков связано с выявлением несоответствий на отдельных этапах реализации программы и системой предупреждающих и корректирующих действий.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в сети Интернет в разделе «Целевые программы».

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в управление экономического развития отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

отчет о реализации муниципальной программы (приложение 1);

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы согласовывается с заместителем главы муниципального образования Абинский район, курирующим данную муниципальную программу.

Ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономического развития на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.».

Начальник отдела по физической

культуре и спорту                                                                                  Н.В. Мазанко